## 流程
1.比活动时间提前三个月要剧情大纲和场景需求
2.比版本时间提前一个半月左右准备推进
3.具体流程
填需求整合表（除标黄部分）
↓
发给文案，让文案提需求整合表标黄部分
↓
拉群、建TAPD、开推进会、确定工期
↓
跟进UI和场景，验收美术资源
↓
UI完成后提两个入口图标特效、主场景特效
↓
TAPD转给前端，跟进前端
↓
前端完成后，开始自测，验收资源（特效、CG、剧情脚本）

## 一、剧情大纲和场景需求
1.在梦境版本计划看活动时间
国内版本计划地址：https://docs.qq.com/sheet/DR1NkUVhzY2RnQmRR?tab=BB08J2
2.比活动时间提前三个月问文案要剧情大纲和场景需求
比如11月上线的活动，8月初就可以问文案要了，然后提修改意见
3.改动范围在30%以内

## 二、需求整合
【注】详细内容见《附件：需求整合表》
1.活动同步内容
A）活动中英文名
自己起，英文名尽量简短
B）活动时间
一般——月初活动是1号到13号，月中活动是16号到28号，都是持续12天
要和主策确认
C）关卡
一般不改，可以和关卡策划确认
D）剧情
和文案确认
E）投放角色
a.在梦境版本计划-角色投放规划看投谁，怎么投
如下图中，古典戏剧活动——精选单UP卡池投卡葡提薇（莎士比亚），通行证投梅可（柴可夫斯基）
b.角色品质默认是SSR，如果是SP或SR会标出来。SP角色投放位置是SP卡池。
c.加成角色和展示角色一般是两个投放角色，但要和主策确认
d.角色立绘在下面这个路径搜，文件名一般是角色名的拼音
art_final\ui\heros#英魂静态例会#\res
2.剧情大纲
A）问文案要了加进整合表就行
B）总结一下大概故事，推进会要讲
C）建议把故事中的场景、道具标出来，想UI方案时可以作为出发点
3.场景需求
A）问文案要了加进整合表就行
B）推进会讲一下几章场景的氛围
C）想UI方案大部分从场景里找元素
4.美术需求
A）活动英文名大小写一键替换
B）主活动
a.活动入口图标
有特效；图标很小，需求尽量简单
b.活动副本入口图标
有特效；和主场景氛围要搭
c.上下篇切换图标
尽量是一种东西的两种状态
C）卡池
a.单UP卡池
用主场景图，换角色就行
b.SP卡池
看角色立绘写符合角色的氛围
两个歪卡角色问主策投谁
5.文案需求
A）标黄部分让文案给，其他的自己根据文案给的进行修改
B）文案忙的话，关卡名和关卡描述自测前给就行
6.图标需求
A）内容文案来定
B）资源名要改成当期活动的英文名
7.音乐需求
A）直接让文案和音乐对接，但是要关注进度
B）文案忙的话，可以在推进会后再给，但是不能太晚，影响音乐制作进度
8.文案填完返还后，检查一下
A）名字、描述是否符合规范
B）活动体力道具和兑换道具图标最好提的是可留存的实体
9.如果改动大，可以在推进会前找各部门问一下，能不能实现，有没有建议

## 三、需求推进
1.建企业微信群
A）把相关部门负责人拉进群，让他们把这个活动的执行人员拉进群里
|  | 主策 | 系统 | 关卡 | 角色 | 数值（有新功能，需要定表结构再喊） | 文案 | 美术 | 音乐 | 前端 | 后端 | 测试 | 运营（有发邮件奖励等需要时再喊）
B）群名
活动中英文名
C）把需求整合表发群里
2.约会议室
A）一般约1小时
B）把会议时间和地点发群里
3.建活动的TAPD
A）把需求整合表放附件
B）建子任务
|  | 系统 | 数值 | 文案 | UI | 特效 | 音乐 | 前端 | 后端
4.开推进会
A）确定相关人员到齐
B）除了文案和音乐，其他需求都简要讲一遍
重点内容：投放角色、场景氛围、美术需求、图标需求
C）询问是否有问题，回答不了的不要当场决定
D）定工期，一定要当场确定下来哪天到哪天，会上只用确定美术、前端、自测、测试的时间就行了
|  | 美术UI（外包的图标除外） |  |  | 7个工作日
|  | ↓ | 后端 |  | 前端开始前给
|  |  | 测试数值 |  | 前端开始前给
|  | 前端 |  |  | 3个工作日
|  | ↓ | 音乐 |  | 自测结束前给到
|  |  | 外包的图标 |  | 自测结束前给到
|  |  | 特效 |  | 自测结束前给到
|  |  | CG |  | 自测结束前给到
|  | 自测 |  |  | 5个工作日
|  | ↓ | 剧情脚本 |  | 最好在提测前给到，给不到就用旧资源
|  | 测试 |  |  | 2个工作日
5.写群公告
A）活动名-活动所属版本
B）活动的各个TAPD
C）各部门工期
D）活动时间
E）各个分支（空着，等各部门完成后，会在群公告里补）

## 四、跟进
1.UI完成后，美术会发效果图，需要查看是否符合需求，可以发群里询问大家意见
2.UI通过后，可以和美术商定特效方案，让美术提TAPD给特效
3.如果要补需求，需要在TAPD写清具体需求、资源名、资源大小、资源上传路径

## 五、测试数值配置
【注1】可参考《附件：测试数值-系统策划部分》
【注2】表内具体配置可参考《附件：活动配置说明》
【注3】json部分复制到json工具上看和改，改完再粘贴回来（注意不要有空格和空行）
https://www.json.cn/
1.拆表
关卡策划上传总的合表到合表留存位置后，需要把属于系统策划配的部分拆出来整合成一张合表（具体要拆的表见附件）
design\策划文档-正式版\03_数值\20_版本一键合表留存\国内
2.一键替换活动英文名大小写
注意：前端UI模板里要全大写
3.把没有新资源的地方改回旧的资源名
A）涉及图片、音乐的都改成旧的活动ID
Activity页签
道具1页签
道具图标页签
banner页签
背景图页签
GalleryMemory页签
GalleryMemoryStory页签
礼包测试用页签
HomeBackground页签
背景奖励页签
4.配置
A）一开始可以先对着附件看
C）两个礼包的页签有新礼包资源后配进测试数值测，测完后用$注掉，不要合进正式数值
D）“背景奖励”页签的特效1先不填，等前端把特效加进去后，问前端要特效文件名
E）卡池优化的图片预览里imgcolor是文字底图颜色，看美术给的效果图上的色值，然后转换成10进制填进去
F）音效表等音乐完成后会给
G）有新角色立绘时，负责角色的策划会给rolemodel和specialpicture表

## 六、自测
一、搭环境
1.在GM系统更新服务器状态
A）网址http://home.dpstorm-inc.com/
B）找GM开一个属于自己的分区
C）分区列表
可以修改服务时间、重启服务器
D）更新数值
用测试数值分支
E）更新jar
用后端分支
2.在MAC上用sublime text打开devconfig.lua
修改服务器IP，IP在GM系统的分区列表可以查看
3.在MAC上用Sourcetree拉取分支
在远端找到活动本的分支——检出——拉取
dmlua——前端代码分支
dmres——前端资源分支
一般不测剧情、不进战斗就只拉这两个分支就行了
dm-skills——技能分支
story——剧情分支
4.在MAC上用iTerm解码
在mac上找到数据表——svn up
在mac上找到dmres——xrun exportsqlite-s 测试数值分支
在mac上找到dmres——python zres.py
1——UI资源
2——动画资源
3——不用管
4——每次都要用
5——剧情
6——技能
7——lua，更新了代码就要用
8——不用管
0——千万别动！
5.在MAC上用Xcode打开dm工程
二、自测检查项 |  |  |  | 是否已自测 | 问题记录
1.有任何报错优先解决报错
| 2.活动入口图标 |  |  | √
A）是否有特效，特效会不会遮挡图标或字
B）点了后是否播初始剧情
C）Banner图
| 3.活动主界面 |  |  | √
A）展示人物
a.跳转链接、文字
b.只有一个展示人物时可以让前端把左右切换按钮去掉
B）顶通
a.活动名、活动时间、规则说明
b.道具图标
C）副本入口图标
a.要有特效
b.副本名
D）角色加成
加成和活动设计表里是否对应
E）兑换商店入口图标
F）背景音乐
4.兑换商店
A）结束时间比活动时间晚3天
B）展示人物位置、大小
C）奖励和活动设计表是否一致
D）背景奖励
a.图标、道具名
b.兑换后是否可使用，有无特效、音乐
E）延长兑换
活动结束后三天是否有兑换活动的Banner可以跳转到兑换商店
| 5.任务界面 |  |  | √
A）底图
B）任务、奖励和活动设计表里是否对应
C）按钮状态——领取、未达成、已领取
D）日常任务名
| 6.八日登录 |  |  | √
A）底图
B）展示人物的位置
C）奖励和活动设计表是否对应
| 7.副本界面 |  |  | √
A）背景图
B）音乐
C）关卡列表
a.关卡名、关卡描述
D）上下篇图标
下篇未开始时，点击会提示下篇开始的时间
| 8.剧情相册 |  |  | √
1.相册缩略图
2.剧情名
| 9.卡池 |  |  | √
A）精选卡池
a.角色
b.文字
B）SP卡池
a.入口图标和Banner，有没有被压缩的情况
b.提前3天预热，可以点开卡池领奖励，不能抽卡
c.卡池人物的大小、位置
d.详情说明里歪卡的两个角色是否正确
e.试一试前20次能否抽到SSR，前70次能否抽到SP
| 10.拍脸礼包 |  |  | √
A）底图
B）看完效果没问题要把合表里两个拍脸礼包的页签用$注掉
11.自测无误后，截图，贴在TAPD评论里，标明“已自测”