## 优化内容及优化进度
编号 | 机制问题 | 问题严重程度 | 优化需求 | 优化进度 | 备注
1 | 地雷机制纯运气体验 | ！！！ | 增加多次踩错之后的保底机制（暗雷变明雷） | Tapd创建 | 需要判定逐渐明雷和直接明雷哪个体验更好
2 | 关卡额外道具卡选中目标有误 | ！！！ | 使用额外道具卡时，被选中的目标单元格高亮，其他单元格暗一些 | 进行中
3 | 关卡额外道具卡错误扣除能量 | ！！！ | 战斗中使用额外道具卡失败的情况下不消耗能量 | 已完成
4 | 相邻增幅体验不好 | ！！ | 调整增幅buff为两回合后自动清零，两回合内可以叠加，并增加buff叠加效果 | Tapd创建 | 增加的值为n*5，n为叠加的层数
5 | 条件盾表现 | ！！ | 给已有的各种条件盾做出对应的状态效果，再UI上增加对应条件盾的表现图标 | Tapd创建 | 需要重新评估战中界面的效果
6 | 深渊雾气挡视线，找不到敌方怪物 | ！！ | 调整敌方怪物上怪方式，改为Boss满怒招怪，然后散去雾气 | Tapd创建 | 怪物可以加上统一的tag，通过tag找怪
7 | 击杀指定数量怪物通关 | ！！ | 将衮衮的数量从待击杀的怪物中去掉，并酌情调整衮衮死亡消耗的san值 | Tapd创建
8 | 关卡详情面板重点不明显 | ！！ | 优先突出的应该是关卡新增机制，然后是特殊通关条件，然后是关卡奖励 | Tapd创建 | 新增机制的展示方式再多样一点就好了
9 | 援助NPC上阵时间不可控 | ！ | 援助NPC可以走抽卡逻辑，以费用触发登场时间，以强制AI控制上阵位置 | 已拒绝 | 诗语那边反馈实现不了，与援助机制设计底层冲突
10 | 援助NPC怒气回复方式可单独配置 | ！ | 援助NPC的怒气回复方式不再强制与玩家怒气回复方式保持一致，支持enemyhero配置 | Tapd创建
11 | 无限招怪时炸弹怪没有意义 | ！ |  | Tapd创建
12 | 移动火焰怪边界情况 | ！ | 当两个怪物并排出现并往同一个方向移动的时候，继续按照既定方向移动 | 已完成
13 | 指定玩家主角后编队界面bust不变 | ！ | 编队界面和编队入口的图示都要显示为指定角色 | Tapd创建

## 已有机制和存在的问题
编号 | 机制 | 机制描述 | 应用副本 | 优化方向 | 备注
1 | 时间结束 | 玩家在指定时间内保持指定角色不会死亡，则判定为战斗胜利 | 多个 | 无
2 | 费用归零 | 战斗过程中，玩家的费用不会回复 | 多个 | 费用清零时战斗结算的触发方式 | 现在的触发方式是以回合触发，很有可能玩家下场最后一张卡就是击杀敌方主角的最后一刀，但是回合结束时Boss已经死亡
3 | 援助NPC | 指定角色放到玩家上阵位作为角色帮助玩家战斗 | 多个 | 控制NPC上场时间 | 现在限制了援助NPC只能开场在位，不能后期上阵，部分设计无法实现
4 | 无限出怪 | 战斗过程中，敌方站位有空站位，敌方会自动召唤角色占据该位置，以保证一直都是满场 | 梦的崩塌 | 炸弹怪的意义 | 当前关卡玩家可以无视炸弹怪的存在无脑AOE暴力通关
5 | 怒气回复 | 限制关卡内角色及主角的怒气恢复方式 | 多个 | 怒气回复表现 | 现有的怒气回复表现不够明显，打的时候不是很清楚的感受到怒气变化，像是随机战斗
6 | 相邻增幅 | 上阵角色到场上之后相邻站位的角色属性叠加 | 爱的烘焙大作战 | 实际体验 | 现在这个buff有和没有的体感差别不大，且该机制很明显有一个唯一解就是五号位的角色一定是加成最优秀的，趣味性稍微弱一些
7 | 条件盾 | 达成指定条件后破除敌方指定状态 | 梦的崩塌 | 表现 | 现在的条件盾的表现整体偏若，战斗过程中的“上盾”和“破盾”体验感不强
8 | 地雷机制 | 战斗过程中会在玩家场上随机出现三个暗雷，玩家踩对炸敌人，踩错炸自己 | 21克拉的信封 | 暗雷改明雷 | 暗雷纯随机对于玩家的体验而已就是纯碰运气，且每次暗雷位置不固定就变成了多次纯碰运气，能够直接猜中的概率小，体验不好
9 | 移动火焰 | 火焰元素怪不会攻击只会移动，承伤反伤，持续掉血 | 信长的野望 | 无 | 需要处理一下边界情况下一直转圈圈的隐藏bug
10 | 忍者小怪 | 当怪物身前有角色的时候，角色不会受到必杀技的伤害 | 信长的野望 | 无
11 | 指定主角 | 指定玩家主角可使用角色，即时玩家没有这个角色也可以用 | 从今天起变女生 | 无
12 | 寻找疯兔 | 敌方场上会有真假两种兔子，玩家需要击杀正确的兔子，否则己方场上角色会变成占据站位但是不能被击杀的兔子 | 枪口下的悲眸 | 无
13 | san值 | 战斗中，玩家角色登场拥有san值条，且登场满san，小衮自爆san值下降，空san离场 | 苏醒吧拉莱耶 | 无
14 | 深渊 | 关卡内有锁孔作为Boss，不死不灭，锁孔满怒劈闪电照明敌方场上，然后再次变暗 | 苏醒吧拉莱耶 | 无 | 与san值合作的关卡需要把小衮的数量排除之后剩下的怪物数量才为关卡通关条件
15 | 道具卡：录音机 | 录音机 受到【音乐】系伤害必杀技（梅薇丝，艾波，演奏家里）后会满怒气。必杀是列攻伤害（对特定敌人造成极大伤害）然后离场，优先成为音乐系伤害必杀目标 | 我爱你 | 道具卡的作用与归因 | 目前的道具卡进入关卡后莫名其妙的多张卡，不知道什么时候用也不知道有啥用。
16 | 道具卡：切换灯 | 敌方出现拿聚光灯的小怪，使对位一列的格子【打光】，必杀是上下位移，使【打光】的格子跟随位移，敌方单位使用【音乐】效果必杀技后，不在【打光】格子上的伙伴和召唤物直接离场。 | 我爱你 | 道具卡的作用与归因 | 目前的道具卡进入关卡后莫名其妙的多张卡，不知道什么时候用也不知道有啥用。
17 | 道具卡：相机 | 敌我双方战场上会随机出现红蓝两种镜子，红色镜子只会出现在敌方场上，在限定时间内没有用相机照掉镜子，会召唤高伤金妮，蓝色镜子随时可照，若不照掉会占据玩家站位格无法上人 | 404 | 无法直接看到选中单元格 | 使用的时候无法快速确认自己是否用到了正确的位置

## 其他备选机制
编号 | 机制 | 机制描述 | 应用副本 | 优化方向 | 备注
1 | 炸弹怪 | 敌方场上有特殊怪物（炸弹怪），炸弹怪死亡爆炸炸敌方Boss，敌方Boss只承担来自炸弹怪的伤害